## ПЗ
Пояснительная записка
Заказчик: Объект: Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Устройство защитных слоев на автомобильной дороге (наименование дороги и километраж)
Дата заключения контракта: 06.09.2021
Дата исполнения контракта: 30.08.2022
Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопостовимых рыночных цен (анализ рынка)

## Расчет
Расчет изменения (увеличения) цены контракта по объекту: Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Устройство защитных слоев на автомобильной дороге
Наименование видов работ | Стоимость работ по действующему контракту, руб. | Выполнено работ на дату осуществления расчета, руб. | Остаток работ по действующему контракту, руб. | Индексы прогнозной инфляции на день исполнения контракта | Увеличение остатка работ в связи с ростом цен на строительные ресурсы с учетом индекса прогнозной инфляции,руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительно-монтажные работы | 82431653 | 25436881 | 56994772 | 1.0258 | 58464330.68
НДС 20% | 16486331 | 5087376.6 | 11398954.4 |  | 11692866.14
ВСЕГО | 98917984 | 30524257.6 | 68393726.4 |  | 70157196.82
Итого Ккор = 1,02578
Заказчик_______________ |  |  | Подрядчик________________

## Расчет индексов дефляторов
Расчет индексов прогнозной инфляции (в уровень цен на дату исполнения контракта)
№ п/п | Год | Годовой индекс- дефлятор на соответствующий год | По строке | Наименования письма | Ежемесячный индекс-дефлятор, рассчитаный по п. 13 Методики (корень 12-ой степени) | Месяцы в году | [11 empty] | Индекс-дефлятор на соответсвующий год для корректировки контракта | Примечение
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = произвдение 7-8 | 20
1 | 2022 | 1.165 | Индекс потребительских цен | Письмо МЭРТ от 17.05.2022 №17805-РМ/Д03и Об основных параметрах сценарных условий социально-эконмического развития Российской Федерации на 2023 и на плановый 2024 и 2025 годов | 1.0128 | Месяцы в году июль: 1.0128; Месяцы в году август: 1.0128 | 1.0258
2 | 2023 | нет необходимости в расчете, т.к. контракт закзанчивается в 2022 г. |  |  | - | [12 empty] | 1 | bar: Месяцы в году январь to Месяцы в году декабрь
ИТОГО ИНДЕКС ПРОГНОЗНОЙ ИНФЛЯЦИИ | [17 empty] | 1.0258
Дата выполнения расчета: 30.06.2022
Дата исполнения контракта: 30.08.2022

## Сметный расчет
Сметный расчет стоимости остатка работ по объекту
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Устройство защитных слоев на автомобильной дороге
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Ст-ть ед., руб. | Стоимость работ, руб.
1. | Розлив битумного вяжущего | т | 8.3844 | 14869.86 | 124675
2. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16ВТ | т | 2025.4 | 5591.74 | 11325510
3. | Устройство тонкослойного покрытия из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3см | м2 | 113984 | 399.57 | 45544587
| Итого |  |  |  | 56994772
| НДС - 20% |  |  |  | 11398954.4
| Всего |  |  |  | 68393726.4
Заказчик_______________ |  |  | Подрядчик________________